## INTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENT
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE INFORME DE AVANCE PROYECTO INVESTIGACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN
1 | Fecha de presentación del informe.
2 | Título del proyecto de investigación.
3 | Se debe indicar el código del proyecto de investigación.
4 | Mencionar el nombre del grupo de investigación que presenta el avance del proyecto.
5 | Teniendo en cuenta que se debe presentar informe de avance del proyecto de investigación, correspondiente al 40% o del 70%, se debe especificar el porcentaje de avance a presentar en la fecha establecida en el ítem 1.
6 | Escribir el nombre del investigador principal.
7 | Escribir el nombre de los coinvestigadores que están participando en el desarrollo del proyecto de investigación.
8 | Indicar el correo electrónico del investigador principal del proyecto de investigación.
9 | Indicar el teléfono donde se pueda ubicar el investigador principal del proyecto de investigación.
10 | Es importante aclarar en este punto como se ha realizado la ejecución del presupuesto otorgado por la UNAD, en las actividades propuestas para el desarrollo del proyecto de investigación.
10.1 | Se han establecido 6 conceptos que se deben tener en cuenta en la ejecución de los recursos asignados por la universidad. El concepto No.7 se debe usar en los casos en que se haya trabajado en otro concepto fuera de los ya establecidos y se necesite mencionar en el reporte de ejecución.
10.2 | Este campo se refiere al valor en pesos que el grupo de investigación estableció para el desarrollo de ese concepto, en las actividades del proyecto de investigación.
10.3 | a. El monto ejecutado es el valor en pesos que ya se utilizó en el concepto descrito. b. El soporte del gasto es la evidencia de utilización del recurso, es decir es la factura, orden de servicio, orden de entrega o cualquier otro soporte que evidencie el gasto por el monto ejecutado, descrito en la casilla anterior. Nota: Los soportes originales deben ser incluidos en el informe final. c. El monto no ejecutado es el total del monto asignado al concepto, menos el monto ejecutado del mismo concepto.
10.4 | En este espacio debe colocar si aplica alguna observación respecto a la ejecución del concepto asignado. Ejm. Anotar si el rubro no ha sido ejecutado para un concepto establecido, definir el otro concepto (No.7) que se estableció durante el desarrollo de actividades del proyecto y no se había contempklado, etc.
11 | Describir el desarrollo de las actividades que han permitido evidenciar el avance del cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación y para esto debe tener en cuenta lo registrado en la propuesta del proyecto, aprobada en la convocatoria. Nota: Si ve la necesidad de agregar más filas para el registro de otros objetivos, metas o actividades, lo puede hacer.

## FORMATO
|  | FORMATO DE INFORME DE AVANCE PROYECTO INVESTIGACIÓN | [6 empty] | CÓDIGO:
F-11-2-2
VERSIÓN:
|  | PROCEDIMIENTO RELACIONADO: CICLO DE VIDA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | [6 empty] | 1-30-09-2015
PÁGINAS:
1 de 1
1. Fecha: |  | febrero 4 de 2019
2. Título del Proyecto: |  | Diseño y desarrollo de una unidad de control para el Robot Educativo SCORBOT ER 9 Pro basada en sistemas de procesamiento de bajo costo | [5 empty] | 3. Código del proyecto: | PIE_G_29_18ECBTI
4. Nombre del Grupo: |  |  | GIDESTEC |  |  | 5. Anote el porcetaje de avance al que corresponde el informe (40%, 70%): |  |  | 70%
6. Investigador Principal: |  |  | Pedro Torres Silva (PTS)
7. Coinvestigadores: |  |  | Fabian Boliver Marin (FBM); Jaime Rubiano Llorente (JRLL)
8. Correo Electrónico (Investigador Principal): |  |  | pedro.torress@unad.edu.co |  |  | 9. Teléfono (Investigador Principal): | 3103744546
10. EJECUCION DEL PRESUPUESTO
10.1 CONCEPTOS |  |  | 10.2 MONTO ASIGNADO AL CONCEPTO (en pesos) |  | 10.3 MONTO EJECUTADO |  |  | 10.4 Observaciones
[5 empty] | a. MONTO EJECUTADO (en pesos) | b. SOPORTE DEL GASTO | c. MONTO NO EJECUTADO (en pesos)
1 | Viajes y Salidas de Campo |  | 500000 |  | 150000 | 350000 | 0 | Gasto asumidos por los investigadores
2 | Equipos |  | 2000000 |  | 350000 | 1650000 |  | Gasto asumidos por los investigadores: Adquisición de una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 3 B+ y tarjetas Arduino Nano (6 unidades); Driver L298N (6 Unidades), protoboards, cables de conexión.
3 | Software
4 | Insumos
5 | Papelería
6 | Bibliografía
7 | Otros
| Total |  | 2500000 |  | 500000 | 2000000 | 0
11. DESCRIPCION DEL AVANCE DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo 1 |  | Identificar tecnologías aplicadas en sistemas similares al robot
Meta 1: |  | Diagnóstico
Indicador de logro de la meta:
|  | Descripción de la Actividad | Producto de la actividad | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Recurso Técnico | Responsables | Valor en pesos | Tipo de informe | Soporte
Actividad 1 |  | Reconocimiento del brazo robótico | Archivo fotográfico | 2018-02-19 | 2018-02-28 | No aplica | FBM/PTS | 0 | Documento
Actividad 2 |  | Revisión documentación fabricante: Dos manuales | Resumen | 2018-03-01 | 2018-03-06 | No aplica | FBM/PTS/JRLL | 0 | Documento
Actividad 3 |  | Revisión bibliográfica: Revisados un total de 6 libros sobre robotica y 20 artículos. | Resumen | 2018-03-07 | 2018-04-19 | Busqueda Internet | FB/PTS/JRLL | 0 | Documento
Meta 2 |  | Evaluación de plataformas de hardware/software libre
|  | Indicador de logro de la meta: |  | Plataformas evaluadas/3
|  | Descripción de la Actividad | Producto de la actividad | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Recurso Técnico | Responsables | Valor en pesos | Tipo de informe | Soporte
Actividad 1 |  | Selección de plataformas: Arduino, Raspberry, UP Squard (UP2) y mRIO. | Resumen | 2018-03-20 | 2018-04-13 | Búsqueta Internet | FBM/PTS | 0 | Documento
Actividad 2 |  | Descarga, instalación y aprendizaje de software: ROS, Ubuntu Mate, Raspberry y Phyton. | Sistema instalado y procesos básicos apropiados. | 2018-04-14 | 2018-06-19 | Un PC con los software y Placa RASPBERRY PI 3+, en operación | FBM/PTS | 500000 | Archivos de programas en prueba
Actividad 3
Objetivo 2 |  | Diseñar el hardware y software necesarios para el controlador del robot Scorbot ER-9 Pro
Meta 1 |  | Diseño Hardware
|  | Indicador de logro de la meta: |  | Diseño de hardware/1
|  | Descripción de la Actividad | Producto de la actividad | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Recurso Técnico | Responsables | Valor en pesos | Tipo de informe | Soporte
Actividad 1 |  | Diseño Hardware en software de simulación (Proteus) y generación de la versión 0 de la tarjeta final. | Circuito simulado | 2018-06-20 | 2018-08-24 | Proteus | FBM/PTS | 0 | Documento en proceso
Actividad 2
Actividad 3
Meta 2
Indicador de logro de la meta:
|  | Descripción de la Actividad | Producto de la actividad | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Recurso Técnico | Responsables | Valor en pesos | Tipo de informe | Soporte
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Objetivo 3 |  | Implementar la unidad de control y ponerla en funcionamiento
Meta 1 |  | Implementar un proptotipo similar (Trabajo de grado)
Indicador de logro de la meta:
|  | Descripción de la Actividad | Producto de la actividad | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Recurso Técnico | Responsables | Valor en pesos | Tipo de informe | Soporte
Actividad 1 |  | Implementación en protoboards | Prototipo básico de pruebas | 2018-08-25 | 2018-11-28 | Arduino IDE, | FBM/PTS |  |  | Programa final del proyecto
Actividad 2
Actividad 3
Meta 2 |  | Pruebas sobre el equipo
Indicador de logro de la meta:
|  | Descripción de la Actividad | Producto de la actividad | Fecha Inicio | Fecha de Terminación | Recurso Técnico | Responsables | Valor en pesos | Tipo de informe | Soporte
Actividad 1 |  | Pruebas sobre el equipo | Prototipo ajustado/firmware ajustado | 2018-10-01 | 2019-01-31 | Prototipo / Arduino IDE | FBM/PTS |  |  | Ajustes finales en el prototipo. No fue posible hacer todas las pruebas en el equipo por problemas electricos en la instalación del laboratorio.
Actividad 2
Actividad 3
Seleccione
Informe de Perfeccionamiento
Informe de Avance